## Sheet1
개발계획서
업무 내용 | 추진 일정
| ~21.03.10 | ~21.03.17 | ~21.03.24 | ~21.03.31 | ~21.04.07 | ~21.04.14 | ~21.04.21 | ~21.04.28 | ~21.05.05 | ~21.05.12 | ~21.05.19 | ~21.05.26 | ~21.06.02 | ~21.06.09 | ~21.06.16
| 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차
아이디어 도출 | bar: 1주차 to 2주차
캐릭터 시스템 구축 | bar: 2주차 to 4주차
캐릭터 스킬 구축 | bar: 3주차 to 5주차
캐릭터 스킬 생성 | bar: 3주차 to 5주차
몬스터 시스템 구축 (인공지능) | bar: 3주차 to 5주차
몬스터 시스템 구현 | bar: 4주차 to 6주차
전투 시스템 구축 | bar: 4주차 to 5주차
전투 시스템 구현 | bar: 5주차 to 7주차
스테이지 생성 | bar: 6주차 to 7주차
가챠 시스템 구현 | bar: 6주차 to 8주차
캐릭터 시스템 구현 | bar: 7주차 to 9주차
캐릭터 그래픽 작업 | bar: 10주차 to 12주차
이펙트 그래픽 작업 | bar: 12주차
UI 그래픽 작업 | bar: 12주차 to 13주차
기타 그래픽 작업 | bar: 13주차 to 14주차
발표자료 작성 | bar: 14주차 to 15주차
발표 | bar: 15주차